Tczew, dnia 16 lipca 2013 roku

**Szanowny Pan**

**Piotr Odya**

**Przewodniczący**

**Rady Powiatu Tczewskiego**

Wydział Inwestycji i Remontów Starostwa Powiatowego w Tczewie przekazuje informację z realizacji zadań inwestycyjnych za I półrocze 2013 roku.

1) Zadanie inwestycyjne pn. *„Opracowanie dokumentacji przebudowy mostu drogowego przez rzekę Wisłę w Tczewie”*

***Podpisane umowy w ramach inwestycji:***

- Umowa nr WI/032/11/2013 z dnia 18.01.2013 r. na wykonanie dokumentacji projektowej z firmą Europrojekt Gdańsk S.A. z siedzibą w Gdańsku. Wartość umowy: 599 010,00 zł (w tym wynagrodzenie za wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej – 591 630,00 zł, wynagrodzenie za sprawowanie nadzoru autorskiego przy realizacji robót budowlanych, które będą wykonane na podstawie przedmiotu umowy – 7 380,00 zł).

Plan: 177 490,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł.

W dniu 25.06.2013 r., Zarząd Powiatu Tczewskiego zatwierdził dokumentację koncepcyjną, co zakończyło pierwszy z trzech etapów praz projektowych.

W dniu 01.07.2013 r. Wykonawca wystawił fakturę na kwotę 177 489,00 zł, za wykonanie koncepcji.

Postęp prac jest zgodny z założonym harmonogramem.

2) Zadanie inwestycyjne pn. *„Budowa chodnika wraz z odwodnieniem drogi powiatowej nr 2823G Nicponia – Jaźwiska - Opalenie”*

Wykonanie finansowe na dzień 30 czerwca 2013 r. : 12,49 zł

***Podpisane umowy w ramach inwestycji:***

- Umowa nr WI.032.165.2013 z dnia 31.05.2013 r. o roboty budowlane z firmą SKANSKA S.A. z siedzibą w Warszawie. Wartość robót według podpisanej umowy: 534 610,20 zł.

W dniu 02.07.2013 r. Wykonawca wystawił fakturę na kwotę 250 845,68 zł.

- Umowa nr WI.032.166.2013 z dnia 31.05.2013 r. na sprawowanie nadzoru inwestorskiego z firmą Inwestycje Budowlane „MARKON” Mariusz Konieczka z siedzibą w Rokocinie. Wartość usługi według podpisanej umowy: 7 360,00 zł.

Inwestycja została zakończona w sierpniu br.

3) Zadanie inwestycyjne pn. *„Przebudowa odcinka ulicy 30-go Stycznia w Tczewie (odcinek od skrzyżowania z ul. Głowackiego do skrzyżowania z drogą krajową nr 91)”*

Plan: 4 330 182,00 zł

Wykonanie finansowe na dzień 30 czerwca 2013 r.:0,00zł

Zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu Tczewskiego zadanie planowane jest do realizacji w 2014 roku.

4) Zadanie inwestycyjne pn. „*Budowa Sali gimnastycznej przy ZSRziK w Tczewie*”

Wykonanie finansowe na dzień 30 czerwca 2013 r.:795,51zł

Dotyczy zapłaty 371,00 zł za przeprowadzenie kontroli Sanepidu dopuszczającej do eksploatacji salę gimnastyczną oraz zapłaty 424,51 zł PZD w Tczewie za zajęcie pasa drogowego.

Wydział Inwestycji i Remontów zakończył proces inwestycyjny, a wybudowana sala gimnastyczna została przekazana do ZSRziK w Tczewie.

5) Zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja budynku ZSAiO w Swarożynie”

Plan: 35 000,00 zł

Wykonanie finansowe na dzień 30 czerwca 2013 r.:0,00 zł

W ramach zadania w dniu 27.06.2013 r. została podpisana umowa o dzieło nr WI.032.188.2013 z Panem Tomaszem Hetmańskim na wykonanie ekspertyzy ornitologicznej. Wartość podpisanej umowy: 935,00 zł.

W sierpniu br. został wyłoniony wykonawca projektu termomodernizacji budynku ZSAiO w Swarożynie.

6) Zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja budynków edukacyjnych w Powiecie Tczewskim”

Plan: 44 785,00 zł

Wykonanie finansowe na dzień 30 czerwca 2013 r.:0,00 zł

Z uwagi na wielomiesięczne opóźnienia projektanta w dostarczeniu pełnej dokumentacji projektowej, dotychczas nie dokonano odbioru i nie nastąpiła zapłata.

7) Zadanie inwestycyjne pn. „*Odbudowa zabytkowej części Mostu Tczewskiego – etap II*”

Plan: 1 550 000,00 zł

Wykonanie finansowe na dzień 30 czerwca 2013 r.: 639,98 zł

Dotyczy zapłaty 615,00 zł za zlecenie sporządzenia ekspertyzy dotyczącej klasyfikacji finansowej planowanych robót budowlanych zabytkowej części Mostu Tczewskiego dla PUH Sigma Józef Pączek z siedzibą w Starogardzie Gdańskim.

Dotyczy zapłaty w dniu 21.05.2013 r. kwoty 24,98 zł za wydanie i zarejestrowanie dwóch tomów dziennika budowy dla inwestycji.

***Podpisane umowy w ramach inwestycji:***

„Odbudowa zabytkowej części Mostu Tczewskiego – etap II (**wieże nr 2 i 4**)”:

**-** Umowa nr WI.032.138.2013 z dnia 13.05.2013 r. o roboty budowlane z firmą Transfer Art.- System Rafał Grabowski z siedzibą w Wilimowie. Wartość robót według podpisanej umowy: 936 430,67 zł.

**-** Umowa nr WI.032.148.2013 z dnia 13.05.2013 r. na sprawowanie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania z firmą Biuro Obsługi Inwestycji i Nieruchomości Halina Landsberg z siedzibą w Gdańsku. Wartość podpisanej umowy: 6 000,00 zł.

**-** Umowa zlecenia nr WI.032.149.2013 z dnia 13.05.2013 r. na pełnienie funkcji inspektora nadzoru konserwatorskiego przy realizacji zadania z Panią Marią Zakrzewską. Wartość podpisanej umowy zlecenia: 7 500,00 zł.

**-** Umowa nr WI.032.150.2013 z dnia 13.05.2013 r. na sprawowanie nadzoru autorskiego przy realizacji zadania z Biurem Projektów Budownictwa Komunalnego S.A. z siedzibą w Gdańsku. Wartość podpisanej umowy: 29 003,40 zł.

Prace przebiegają zgodnie z założonym harmonogramem, a ich zakończenie planowane jest na październik br.

„Odbudowa zabytkowej części Mostu Tczewskiego – etap II (**wieża nr 1**)”

W lipcu br. zostały podpisane umowy na roboty budowlane i nadzory, na wykonanie prac na wieży nr 1.

Zakończenie prac na wieży nr 1 planuje się na grudzień 2013 r.

8) Zadanie inwestycyjne pn. *„Budowa Centrum Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych w Tczewie”*

Wykonanie finansowe: 1 563 163,71 zł

**Podpisane umowy w ramach inwestycji:**

* Umowa nr WI/263/2012 z dnia 20 lipca 2012r. i aneks nr 1 o usługę ochrony w formie monitorowania zawarta z Eugeniuszem Kardasz prowadzącym działalność gospodarczą p.n. Agencja ochrony HERA z siedzibą w Tczewie. Wartość usług według podpisanej umowy i aneksu: 2 435,40 zł. Do dnia 30 czerwca 2013r. Wykonawca otrzymał wynagrodzenie w wysokości 2 029,50 zł. Ostatnia faktura została zrealizowana w lipcu 2013r. na kwotę 405,90 zł.
* Umowa Nr WI.032.18.2013 z dnia 24 stycznia 2013r. na świadczenie usług ochrony mienia z MARCO Agencją Consultingowo Usługową s.c. Małgorzata, Aleksandra i Zdzisław Markowscy z siedzibą w Gdańsku. Wartość usług według podpisanej umowy: 9 051,57 zł. Wydatkowano: 9 051,57 zł.
* Rachunek nr 06106700 z dnia 19 lutego 2013r. wystawiony przez Urząd Dozoru Technicznego z siedzibą w Warszawie za coroczną opłatę dozorową dźwigu towarowego i dźwigu osobowego. Wartość rachunku dźwigów dotyczących inwestycji: 524,50 zł.Wydatkowano: 524,50 zł.
* Umowa nr WI.032.38.2013 z dnia 14 lutego 2013r. na dostawę i montaż oświetlenia scenicznego ze Spółdzielnią Produkcyjno-Usługową RODŁO z siedzibą w Kwidzynie. Wartość dostawy według podpisanej umowy: 42 569,96 zł. Wydatkowano: §6050 – 37 569,96 zł; §6057 – 1 700,00 zł; §6059 – 3 300,00 zł.
* Umowa nr WI.032.40.2013 z dnia 14 lutego 2013r. na dostawę i montaż nagłośnienia scenicznego ze Spółdzielnią Produkcyjno-Usługową RODŁO z siedzibą w Kwidzynie. Wartość dostawy według podpisanej umowy: 77 348,05 zł. Wydatkowano: §6050 – 67 348,05 zł; §6057 – 3 400,00 zł; §6059 – 6 600,00 zł.
* Umowa nr WI.032.39.2013 z dnia 14 lutego 2013r. na dostawę i montaż kurtyny z Blond’s Promotion Wojciech Blond z siedzibą w Warszawie. Wartość dostawy według podpisanej umowy: 24 990,00 zł. Wydatkowano: §6050 – 16 882,64 zł; §6057 – 2 756,50 zł; §6059 – 5 350,86 zł.
* Faktura VAT nr F/000042/13 z dnia 27 kwietnia 2013r. wystawiona przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe AQUA TECH Sławomir Maniewski z siedzibą w Bydgoszczy za przegląd serwisowy i środki chemiczne. Wartość faktury: 4 383,19 zł. Wydatkowano: **§6050 – 4383,19 zł.**
* Umowa nr WI/482/2012 z dnia 21 grudnia 2012r.. na dostawę komputerów i sprzętu RTV z ABEA Robert Pierzycki z siedzibą w Olsztynie. Wartość dostawy według podpisanej umowy: 209 403,56 zł. Wydatkowano: §6050 – 97 868,39 zł; §6057 – 37 921,96 zł; §6059 – 73 613,21 zł.
* Umowa nr WI/483/2012 z dnia 21 grudnia 2012r. na dostawę sprzętu rehabilitacyjno-sportowego z ABEA Robert Pierzycki z siedzibą w Olsztynie. Wartość dostawy według podpisanej umowy: 284 843,30 zł. Wydatkowano: §6050 – 58 550,64 zł; §6057 – 76 939,50 zł; §6059 – 149 353,16 zł.
* Umowa nr WI/481/2012 z dnia 21 grudnia 2012r. na dostawę mebli, sprzętu AGD i wyposażenia z ABEA Robert Pierzycki z siedziba w Olsztynie. Wartośc dostawy według podpisanej umowy: 888 962,94 zł. Wydatkowano: §6050 – 681 323,84 zł; §6057 – 70 357,16 zł; §6059 – 136 575,65 zł.
* Umowa nr WI.032.108.2013 z dnia 29 marca 2013r. o roboty budowlane dotyczące dokończenia wentylacji mechanicznej kuchni i pomieszczeń pomocniczych ze Spółdzielnia Produkcyjno-Usługowa RODŁO z siedzibą w Kwidzynie. Wartość robót według podpisanej umowy: 94 437,26 zł. Wydatkowano: §6050 – 84 023,10 zł ze środków niewygasających za rok 2012; §6050 – 10 414,16 zł.
* Umowa nr WI.032.147.2013 z dnia 02 maja 2013r. na wykonanie adaptacji pomieszczeń kuchennych zgodnie z zasadami HACCP ze Spółdzielnią Produkcyjno-Usługową ROdło z siedzibą w Kwidzynie. Wartość robót według podpisanej umowy: 8 241,00 zł. Wydatkowano: §6050 – 8 241,00 zł.
* Decyzja nr 171/OZNS/2013 z dnia 23 maja 2013r. wydana przez Pomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z siedzibą w Gdańsku dotycząca opłaty za wydanie opinii w sprawie przekazania do użytkowania budynku. Wartość decyzji: 396,00 zł. Wydatkowano: §6050 – 396,00 zł**.**
* Faktura VAT nr 381/2013/HK z dnia 27 maja 2013r. wystawiona przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną z siedzibą w Starogardzie Gdańskim za badanie wody pitnej w kuchni. Wartość faktury: 54,12 zł. Wydatkowano: §6050 –54,12 zł.
* Faktura VAT nr 441/2013/HK z dnia 11 czerwca 2013r. wystawiona przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną z siedzibą w Starogardzie Gdańskim za badanie wody basenowej. Wartość faktury: 487,08 zł. Wydatkowano: §6050 –487,08 zł.
* Umowa nr WI.032.177.2013 na pobranie próbek wody z Powiatową Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna z siedzibą w Tczewie. Wartość usługi według podpisanej umowy: 170,97 zł. Wydatkowano: §6050 –170,97 zł.

W sierpniu 2013 r. budynek wraz z wyposażeniem został przekazany zarządcy – Dyrektorowi Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Tczewie.