Tczew, dnia 18 października 2015 roku

Szanowna Pani

Barbara Kamińska

Przewodnicząca

Rady Powiatu Tczewskiego

Wydział Inwestycji i Remontów Starostwa Powiatowego w Tczewie przekazuje sprawozdanie finansowe z wykonania budżetu Powiatu Tczewskiego za pierwsze półrocze 2015 roku - na dzień 30.06.2015

- WYDATKI:

### Dział 600

#### Rozdział 60014

PRZEBUDOWA ODCINKA ULICY 30-GO STYCZNIA W TCZEWIE (ODCINEK OD SKRZYŻOWANIA Z UL. GŁOWACKIEGO DO SKRZYŻOWANIA Z DROGĄ KRAJOWĄ NR 91)

§ 6050

Plan: 5 443 186 zł

Wykonanie: 999,50 zł – 0,02%

Podpisane umowy w ramach inwestycji:

- Zlecenie nr WI.7011.1.2015.EG z dnia 11.02.2015 r. na wykonanie aktualizacji kosztorysu inwestorskiego dla Mariusza Konieczki prowadzącego działalność gospodarczą p.n. Inwestycje Budowlane MARKON z siedzibą w Rokocinie

Wartość zlecenia: 98400 zł. Usługę wykonano oraz odebrano w 23.02.2015 r.

- Opłata za wydanie i zarejestrowanie dziennika budowy przez Wydział Budownictwa Starostwa Powiatowego w Tczewie

Wartość opłaty: 15,50 zł. Dziennik wydano i zarejestrowano 15.05.2015 r.

- umowa nr WI.032.152.2015 z dnia 18.05.2015 r. o roboty budowlane p.n. Przebudowa odcinka ulicy 30-go Stycznia w Tczewie (odcinek od skrzyżowania z ul. Głowackiego do skrzyżowania z drogą krajową nr 91), zawarta z Konsorcjum Firm, Liderem Konsorcjum Przedsiębiorstwem Budowy Dróg S.A. z siedzibą w Starogardzie Gdańskim oraz Partnerem Konsorcjum ROKA Budownictwo Sp. z o. o. z siedzibą w Starogardzie Gdańskim, Aneks nr 1 zmieniający kierownika robót elektrycznych, Aneks nr 2 przedłużający termin wykonania umowy o 30 dni.

Wartość umowy: 4 149 713,82 zł. Termin zakończenia robót: 30 listopada 2015 r.

- 	umowa nr WI.032.153.2015 z dnia 18.05.2015 r. na sprawowanie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania p.n. Przebudowa odcinka ulicy 30-go Stycznia w Tczewie (odcinek od skrzyżowania z ul. Głowackiego do skrzyżowania z drogą krajową nr 91), zawarta z Tomaszem Hrynkiewiczem prowadzącym działalność gospodarczą p.n. Przedsiębiorstwo Projektowo-Usługowe MARKUB z siedzibą w Dzierzgoniu

Wartość umowy: 23 357,70 zł. Termin zakończenia robót: do 30 listopada 2015 r.  z zastrzeżeniem świadczenia usługi z zakresu umowy do dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego.

Stan obecny : odbył się drugi odbiór częściowy, z czego zawansowanie wynosiło 58,2 %.

PRZEBUDOWA MOSTU TCZEWSKEIGO – ETAP I (ZADANIE UJĘTE W WPF)

§ 6050

Plan: 10 000 000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł – 0,0%

Podpisane umowy w ramach inwestycji:

- umowa nr WI.032.218.2015 z dnia 13.07.2015 r. o roboty budowlane p.n. „Przebudowa Mostu Tczewskiego – etap I”, zawarta z Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BANIMEX Sp. z o.o. z siedzibą w Będzinie.

Wartość umowy: 28 800 000,00 zł. Termin zakończenia robót: 14 stycznia 2017 r.

- 	umowa nr WI.032.202.2015 z dnia 26.06.2015 r. na sprawowanie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania p.n. „Przebudowa Mostu Tczewskiego – etap I”, zawarta z Biuro Obsługi Inwestycji „INWEST - WYBRZEŻE’ Sp. z o.o.  z siedzibą w Gdyni.

Wartość umowy: 362 358,00 zł. Termin zakończenia robót: do 14 stycznia 2017 r.  z zastrzeżeniem świadczenia usługi z zakresu umowy do dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego.

- 	umowa nr WI.032.201.2015 z dnia 26.06.2015 r. na sprawowanie nadzoru konserwatorskiego przy realizacji zadania p.n. „Przebudowa Mostu Tczewskiego – etap I”, zawarta z Maria Zakrzewską  zamieszkałą w Gdańsku.

Wartość umowy: 21 600,00 zł. Termin zakończenia robót: do 14 stycznia 2017 r.  z zastrzeżeniem świadczenia usługi z zakresu umowy do dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego.

Stan obecny: Trwają prace związane z doborem technologii i próbami powłok antykorozyjnych, zdemontowano chodniki od stron jezdni, 5 października Wykonawca definitywnie zamyka przejście przez most.

### Dział 801

#### Rozdział 80102

TERMOMODERNIZACJA I LIKWIDACJA BARIER W PORUSZANIU SIĘ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W OBRĘBIE SALI GIMANSTYCZNEJ BUDYNKU ZPS W TCZEWIE (ZADANIE UJĘTE W WPF)

§ 6050

Plan: 208 000,00 zł

Wykonanie: 94 236,81 zł – 45,31%

Podpisane umowy w ramach inwestycji:

- Umowa nr WI.032.327.2014 z dnia 17.11.2014 r. o roboty budowlane w ramach zadania Termomodernizacja i likwidacja barier w poruszaniu się osób niepełnosprawnych w obrębie sali gimnastycznej budynku ZPS w Tczewie, zawarta z Bartoszem Wasilukiem prowadzącym działalność gospodarczą p.n. Przedsiębiorstwo Budowlane WABAR z siedzibą w Pruszczu Gdańskim, Aneks nr 1 i 2 przedstawiające roboty zamienne, Aneks nr 3 przedłużający termin umowny

Wartość umowy: 559 313,92 zł. Termin zakończenia robót: 16 maja 2015 r. Odbiór częściowy nr 1 odbył się 30.01.2015 r., kwota rozliczenia wynosi 26 514,58 zł brutto. Odbiór częściowy nr 2 odbył się 13.03.2015 r., kwota rozliczenia wynosi 55 808,51 zł brutto. Odbiór końcowy                              z usterkami odbył się 28.05.2015 r., na Wykonawcę nałożono karę umowną w wysokości 8 389,71 zł za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy oraz 2 000,00 zł za nieprzedłożenie mapy powykonawczej w wyznaczonym terminie. Powyższe kary umowne zostaną potrącone z ostatniej faktury. Odbiór usunięcia usterek odbył się 10.06.2015r., niestety Komisja stwierdziła nieusunięcie usterek wykazanych w protokole odbioru końcowego z dnia 28.05.2015r. Po ponownym zgłoszeniu przez Wykonawcę gotowości do odbioru usunięcia usterek, w dniu 23.06.2015r. dokonano odbioru usunięcia usterek i nałożono na Wykonawcę karę umowną w wysokości 27 965,70 zł z tytułu zwłoki w usunięciu usterek stwierdzonych w protokole odbioru końcowego z dnia 28.05.2015r. Wykonawca złożył oświadczenie, że nie wyraża zgody na potrącenie powyższej kary umownej z wynagrodzenia umownego z uwagi na to, że usterka wykazana w protokole z dnia 28.05.2015r. została usunięta, ale nie była możliwa do sprawdzenia ze względu na wystąpienie nowej, niewykazanej usterki. Trwa procedura wyjaśniająca zasadność nałożenia kary umownej przez Inwestora. Ostatnia płatność zostanie zrealizowana w lipcu 2015r. Ponadto, zakres 1 umowy jest współfinansowany ze środków PFRON w wysokości 74 733,00 zł.

- 	Umowa nr WI.032.326.2014 z dnia 17.11.2014r. na sprawowanie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania Termomodernizacja i likwidacja barier w poruszaniu się osób niepełnosprawnych w obrębie sali gimnastycznej budynku ZPS w Tczewie, zawarta z Haliną Landsberg prowadzącą działalność gospodarczą p.n. Biuro Obsługi Inwestycji i Nieruchomości z siedzibą w Gdańsku

Wartość umowy: 9 000,00 zł. Termin zakończenia robót: 16 kwietnia 2015 r. z zastrzeżeniem świadczenia usługi z zakresu umowy do dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego. Płatności były realizowane proporcjonalnie do stanu zaawansowania robót budowlanych, i tak, pierwsza płatność nastąpiła po odbiorze częściowym nr 1 w wysokości 622,36 zł, druga płatność nastąpiła po odbiorze częściowym nr 2 w wysokości 1 291,36 zł. Płatność końcowa zostanie zrealizowana w lipcu 2015r. Na Wykonawcę nadzoru inwestorskiego została nałożona podwójnie kara umowna w wysokości 500 zł za nie dostarczenie sprawozdania za miesiąc marzec i maj 2015 roku, czyli łącznie w wysokości 1 000 zł.

- Umowa nr WI.032.101.2015 z dnia 10.04.2015r. o roboty budowlane dotyczące ściany wschodniej sali gimnastycznej budynku ZPS w Tczewie – zamówienie dodatkowe do zamówienia podstawowego objętego umową nr WI.032.327.2014 z dnia 17.11.2014r. o roboty budowlane w ramach zadania Termomodernizacja i likwidacja barier w poruszaniu się osób niepełnosprawnych w obrębie sali gimnastycznej budynku ZPS w Tczewie, zawarta z Bartoszem Wasilukiem prowadzącym działalność gospodarczą p.n. Przedsiębiorstwo Budowlane WABAR z siedzibą w Pruszczu Gdańskim

Wartość umowy: 9 800,00 zł. Termin zakończenia robót: 16 kwietnia 2015 r. Odbiór końcowy odbył się 30.04.2015r.

- 	Umowa nr WI.032.100.2015 z dnia 10.04.2015r. na sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi dotyczącymi ściany wschodniej sali gimnastycznej budynku ZPS w Tczewie – zamówienie dodatkowe do zamówienia podstawowego objętego umową                                    nr WI.032.326.2014 z dnia 17.11.2014r. na sprawowanie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania Termomodernizacja i likwidacja barier w poruszaniu się osób niepełnosprawnych                           w obrębie sali gimnastycznej budynku ZPS w Tczewie, zawarta z Haliną Landsberg prowadzącą działalność gospodarczą p.n. Biuro Obsługi Inwestycji i Nieruchomości z siedzibą w Gdańsku

Wartość umowy: 200,00 zł. Termin zakończenia robót: 16 kwietnia 2015 r. Odbiór końcowy odbył się 30.04.2015r. Płatność została zrealizowana po odbiorze końcowym robót budowlanych z dnia 30.04.2015r.

- 	Umowa z dnia 26.02.2014r. na wykonanie dokumentacji projektowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania pn. Likwidacja barier w poruszaniu się osób niepełnosprawnych w obrębie sali gimnastycznej, zawarta pomiędzy Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym                         w Tczewie a Piotrem Lewandowskim prowadzącym działalność gospodarczą p.n. APA PROJEKT z siedzibą w Tczewie

Wartość umowy w zakresie usługi nadzoru autorskiego: 2 500,00 zł.

Stan obecny: zadanie zakończone, trwa rozlicznie z PFRON.

### Dział 900

#### Rozdział 90019

TERMOMODERNIZACJA I LIKWIDACJA BARIER W PORUSZANIU SIĘ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W OBRĘBIE SALI GIMANSTYCZNEJ BUDYNKU ZPS W TCZEWIE (ZADANIE UJĘTE W WPF)

§ 6050

Plan: 319 300 zł

Wykonanie: 299 620,35 zł – 93,84%

Podpisane umowy w ramach inwestycji:

- Umowa nr WI.032.327.2014 z dnia 17.11.2014 r. o roboty budowlane w ramach zadania Termomodernizacja i likwidacja barier w poruszaniu się osób niepełnosprawnych w obrębie sali gimnastycznej budynku ZPS w Tczewie, zawarta z Bartoszem Wasilukiem prowadzącym działalność gospodarczą p.n. Przedsiębiorstwo Budowlane WABAR z siedzibą w Pruszczu Gdańskim, Aneks nr 1 i 2 przedstawiające roboty zamienne, Aneks nr 3 przedłużający termin umowny

Wartość umowy: 559 313,92 zł. Termin zakończenia robót: 16 maja 2015 r. Odbiór częściowy nr 1 odbył się 30.01.2015 r., kwota rozliczenia wynosi 193 039,57 zł brutto. Odbiór częściowy nr 2 odbył się 13.03.2015 r., kwota rozliczenia wynosi 90 862,70 zł brutto. Odbiór końcowy                              z usterkami odbył się 28.05.2015 r., na Wykonawcę nałożono karę umowną w wysokości 8 389,71 zł za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy oraz 2 000,00 zł za nieprzedłożenie mapy powykonawczej w wyznaczonym terminie. Powyższe kary umowne zostaną potrącone z ostatniej faktury. Odbiór usunięcia usterek odbył się 10.06.2015r., niestety Komisja stwierdziła nieusunięcie usterek wykazanych w protokole odbioru końcowego z dnia 28.05.2015r. Po ponownym zgłoszeniu przez Wykonawcę gotowości do odbioru usunięcia usterek, w dniu 23.06.2015r. dokonano odbioru usunięcia usterek i nałożono na Wykonawcę karę umowną w wysokości 27 965,70 zł z tytułu zwłoki w usunięciu usterek stwierdzonych w protokole odbioru końcowego z dnia 28.05.2015r. Wykonawca złożył oświadczenie, że nie wyraża zgody na potrącenie powyższej kary umownej z wynagrodzenia umownego z uwagi na to, że usterka wykazana w protokole z dnia 28.05.2015r. została usunięta, ale nie była możliwa do sprawdzenia ze względu na wystąpienie nowej, niewykazanej usterki. Trwa procedura wyjaśniająca zasadność nałożenia kary umownej przez Inwestora. Ostatnia płatność zostanie zrealizowana w lipcu 2015r. Ponadto, zakres 1 umowy jest współfinansowany ze środków PFRON w wysokości 74 733,00 zł.

- 	Umowa nr WI.032.326.2014 z dnia 17.11.2014r. na sprawowanie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania Termomodernizacja i likwidacja barier w poruszaniu się osób niepełnosprawnych w obrębie sali gimnastycznej budynku ZPS w Tczewie, zawarta z Haliną Landsberg prowadzącą działalność gospodarczą p.n. Biuro Obsługi Inwestycji i Nieruchomości z siedzibą w Gdańsku

Wartość umowy: 9 000,00 zł. Termin zakończenia robót: 16 kwietnia 2015 r. z zastrzeżeniem świadczenia usługi z zakresu umowy do dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego. Płatności były realizowane proporcjonalnie do stanu zaawansowania robót budowlanych, i tak, pierwsza płatność nastąpiła po odbiorze częściowym nr 1 w wysokości 3 106,34 zł, druga płatność nastąpiła po odbiorze częściowym nr 2 w wysokości 1 461,74 zł. Płatność końcowa zostanie zrealizowana w lipcu 2015r. Na Wykonawcę nadzoru inwestorskiego została nałożona podwójnie kara umowna w wysokości 500 zł za nie dostarczenie sprawozdania za miesiąc marzec i maj 2015 roku, czyli łącznie w wysokości 1 000 zł.

- 	Umowa nr WI.032.27.2015 z dnia 11.02.2015r. na wykonanie docieplenia ściany zewnętrznej budynku ZPS w Tczewie – zamówienie uzupełniające do zamówienia podstawowego objętego umową nr WI.032.327.2014 z dnia 17.11.2014r. o roboty budowlane w ramach zadania p.n. Termomodernizacja i likwidacja barier w poruszaniu się osób niepełnosprawnych w obrębie sali gimnastycznej budynku ZPS w Tczewie, zawarta z Bartoszem Wasilukiem prowadzącym działalność gospodarczą p.n. Przedsiębiorstwo Budowlane WABAR z siedzibą w Pruszczu Gdańskim

Wartość umowy: 10 900,00 zł. Termin zakończenia umowy: 16.04.2015r. Odbiór końcowy odbył się 25.03.2015r.

- 	Umowa nr WI.032.26.2015 z dnia 11.02.2015r. an pełnienie nadzoru inwestorskiego wykonania docieplenia ściany zewnętrznej budynku ZPS w Tczewie – zamówienie uzupełniające do zamówienia podstawowego objętego umową nr WI.032.326.2014 z dnia 17.11.2014r. na pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania p.n. Termomodernizacja i likwidacja barier w poruszaniu się osób niepełnosprawnych w obrębie sali gimnastycznej budynku ZPS w Tczewie, zawarta z Haliną Landsberg prowadzącą działalność gospodarczą p.n. Biuro Obsługi Inwestycji i Nieruchomości z siedzibą w Gdańsku

Wartość umowy: 250,00 zł. Termin zakończenia umowy: 16.04.2015r. Odbiór końcowy odbył się 25.03.2015r. Płatność została zrealizowana po odbiorze końcowym robót budowlanych z dnia 25.03.2015r.

- 	Umowa nr WI.032.389.2013 z dnia 31.12.2013r. na wykonanie dokumentacji projektowej oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego dla budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Tczewie (obecnie Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie), zawarta z Beatą Starzyńską prowadzącą działalność gospodarczą p.n. MB-MAXIPROJEKT z siedzibą w Koszalinie

Wartość umowy za pełnienie nadzoru autorskiego: 1 230,00 zł.

Stan obecny: zadanie zakończone.

TERMOMODERNIZACJA OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ (ZADANIE UJĘTE W WPF)

§ 6050

Plan: 271 201 zł

Wykonanie: 81 920,01 zł – 30,21%

Podpisane umowy w ramach inwestycji:

- 	Umowa nr WI.032.298.2015 z dnia 08.10.2014r. na wykonanie dokumentacji projektowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla budynku Zespołu Kształcenia Zawodowego w Tczewie, zawarta z Mariuszem Konieczka prowadzącym działalność gospodarczą p.n. Inwestycje Budowlane MARKON z siedzibą w Rokocinie

Wartość umowy: 35 000,01 zł. Umowa składa się z wykonania dokumentacji projektowej                          o wartości 33 770,01 zł oraz usługi nadzoru autorskiego, płatnej po jego zrealizowaniu. Dokumentacja projektowa została odebrana w dniu 16.02.2015r. Wykonawca złożył fakturę na kwotę 33 770,01 zł.

- 	Umowa nr WI.032.400.2014 z dnia 02.12.2014r. na wykonanie audytu energetycznego oraz opracowanie dotyczące zakresu oszczędności energii związanych z modernizacją oświetlenia wewnętrznego budynku: Starostwa Powiatowego w Tczewie, zawarta z Jackiem Szczęsnym prowadzącym działalność gospodarczą pn. Archi-CAD z siedzibą w Gdańsku

Wartość umowy: 4 600,00 zł. Data odbioru: 04.05.2015r.

- 	Umowa nr WI.032.417.2014 z dnia 19.12.2014r. na wykonanie audytu energetycznego oraz opracowanie dotyczące zakresu oszczędności energii związanych z modernizacją oświetlenia wewnętrznego budynku: Powiatowego Zarządu Dróg w Tczewie, zawarta z Bałtycką Agencją Poszanowania Energii Sp. z o. o. z siedzibą w Gdańsku

Wartość umowy: 4 920,00 zł. Data odbioru: 16.03.2015r.

- 	Umowa nr WI.032.398.2014 z dnia 02.12.2014r. na wykonanie audytu energetycznego oraz opracowanie dotyczące zakresu oszczędności energii związanych z modernizacją oświetlenia wewnętrznego budynku: Zespołu Szkół Rzemieślniczych i Kupieckich w Tczewie, zawarta z Jackiem Szczęsnym prowadzącym działalność gospodarczą pn. Archi-CAD z siedzibą w Gdańsku

Wartość umowy: 7 200,00 zł. Data odbioru: 04.05.2015r.

- 	Umowa nr WI.032.397.2014 z dnia 02.12.2014r. na wykonanie audytu energetycznego oraz opracowanie dotyczące zakresu oszczędności energii związanych z modernizacją oświetlenia wewnętrznego budynku: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pelplinie, zawarta z Jackiem Szczęsnym prowadzącym działalność gospodarczą pn. Archi-CAD z siedzibą w Gdańsku

Wartość umowy: 9 000,00 zł. Data odbioru: 04.05.2015r.

- 	Umowa nr WI.032.399.2014 z dnia 02.12.2014r. na wykonanie audytu energetycznego oraz opracowanie dotyczące zakresu oszczędności energii związanych z modernizacją oświetlenia wewnętrznego budynku: Dom Pomocy Społecznej w Pelplinie, zawarta z Jackiem Szczęsnym prowadzącym działalność gospodarczą pn. Archi-CAD z siedzibą w Gdańsku

Wartość umowy: 9 500,00 zł. Data odbioru: 04.05.2015r.

- 	Umowa nr WI.032.396.2014 z dnia 02.12.2014r. na wykonanie audytu energetycznego oraz opracowanie dotyczące zakresu oszczędności energii związanych z modernizacją oświetlenia wewnętrznego budynku: Dom Pomocy Społecznej w Wielkich Wyrębach, zawarta z Jackiem Szczęsnym prowadzącym działalność gospodarczą pn. Archi-CAD z siedzibą w Gdańsku

Wartość umowy: 4 600,00 zł. Data odbioru: 04.05.2015r.

- 	Umowa nr WI.032.418.2014 z dnia 19.12.2014r. na wykonanie audytu energetycznego oraz opracowanie dotyczące zakresu oszczędności energii związanych z modernizacją oświetlenia wewnętrznego budynku: Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących, zawarta z Bałtycką Agencją Poszanowania Energii Sp. z o. o. z siedzibą w Gdańsku

Wartość umowy: 2 460,00 zł. Data odbioru: 13.03.2015r.

- 	Umowa nr WI.032.418.2014 z dnia 19.12.2014r. na wykonanie audytu energetycznego w zakresie OZE dla budynku: Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Swarożynie, zawarta z Bałtycką Agencją Poszanowania Energii Sp. z o. o. z siedzibą w Gdańsku

Wartość umowy: 2 460,00 zł. Data odbioru: 13.03.2015r.

- 	Umowa nr WI.032.416.2014 z dnia 19.12.2014r. na wykonanie audytu energetycznego w zakresie OZE dla budynku: Zespół Kształcenia Zawodowego w Tczewie, zawarta z Bałtycką Agencją Poszanowania Energii Sp. z o. o. z siedzibą w Gdańsku

Wartość umowy: 2 460,00 zł. Data odbioru: 13.03.2015r.

- 	Umowa nr WI.032.419.2014 z dnia 19.12.2014r. na wykonanie audytu energetycznego w zakresie OZE dla budynku: Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie, zawarta z Bałtycką Agencją Poszanowania Energii Sp. z o. o. z siedzibą w Gdańsku

Wartość umowy: 2 460,00 zł. Data odbioru: 13.03.2015r.

- Umowa o dzieło nr WI.032.166.2015 z dnia 07.05.2015r. na wykonanie ekspertyzy ornitologicznej dla budynków Zespołu Szkół Rzemieślniczych i Kupieckich w Tczewie, zawarta z Tomaszem Hetmańskim zamieszkałym w Skórczu

Wartość umowy: 950,00 zł. Data odbioru: 15.05.2015r.

- 	Umowa nr WI.032.167.2014 z dnia 14.05.2015r. na wykonanie audytu energetycznego oraz opracowanie dotyczące zakresu oszczędności energii związanych z modernizacją oświetlenia wewnętrznego budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Tczewie, zawarta z Bałtycką Agencją Poszanowania Energii Sp. z o. o. z siedzibą w Gdańsku

Wartość umowy: 4 551,00 zł. Data odbioru: 07.07.2015r.

- 	Umowa nr WI.032.168.2014 z dnia 14.05.2015r. na wykonanie audytu energetycznego oraz opracowanie dotyczące zakresu oszczędności energii związanych z modernizacją oświetlenia wewnętrznego budynku Internatu Zespołu Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Swarożynie, zawarta z Bałtycką Agencją Poszanowania Energii Sp. z o. o. z siedzibą w Gdańsku

Wartość umowy: 3 444,00 zł. Data odbioru: 07.07.2015r.

- 	Umowa nr WI.032.195.2014 z dnia 01.06.2015r. na wykonanie audytu energetycznego oraz opracowanie dotyczące zakresu oszczędności energii związanych z modernizacją oświetlenia wewnętrznego budynku Zespołu Szkół Technicznych w Tczewie, zawarta z Bałtycką Agencją Poszanowania Energii Sp. z o. o. z siedzibą w Gdańsku

Wartość umowy: 6 642,00 zł. Data przekazania: 10.07.2015r.

- 	Umowa nr WI.032.187.2015 z dnia 08.06.2015r. na wykonanie dokumentacji proejktwej, STWiORB, kosztorysu inwestorskiego oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla budynkó Zespołu Szkół Rzemieślniczych i Kupieckich w Tczewie, zawarta z Mariuszem Konieczka prowadzącym działalność gospodarczą p.n. Inwestycje Budowlane MARKON z siedzibą w Rokocinie

Wartość umowy: 49 200,00 zł. Termin umowy: 22.08.2015r.

### Dział 921

Rozdział: 92120

ODBUDOWA ZABYTKOWEJ CZĘŚCI MOSTU TCZEWSKEIGO – ETAP IV

§ 6580

Plan: 1 050 000,00 zł

Wykonanie: 16,10 zł – 0,0%

Podpisane umowy w ramach inwestycji:

- umowa nr WI.032.173.2015 z dnia 26.05.2015 r. o roboty budowlane p.n. „Odbudowa zabytkowej części Mostu Tczewskiego – etap IV”, zawarta z MOSTY KUJAWY Krzysztof Szymański z siedzibą w Mostki1B, Smólnik k. Włocławka.

Wartość umowy: 840 666,89 zł. Termin zakończenia robót: 09 października 2015 r.

- 	umowa nr WI.032.172.2015 z dnia 26.05.2015 r. na sprawowanie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania p.n. „Odbudowa zabytkowej części Mostu Tczewskiego – etap IV”, zawarta z Halina Landsberg Biuro Obsługi Inwestycji i Nieruchomości  Halina Landsberg z siedzibą w Gdańsku.

Wartość umowy: 6 000,00 zł. Termin zakończenia robót: do 09 października 2015 r.  z zastrzeżeniem świadczenia usługi z zakresu umowy do dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego.

- 	umowa nr WI.032.179.2015 z dnia 26.05.2015 r. na sprawowanie nadzoru konserwatorskiego przy realizacji zadania p.n. „Odbudowa zabytkowej części Mostu Tczewskiego – etap IV”, zawarta z Maria Zakrzewską  zamieszkałą w Gdańsku.

Wartość umowy: 7 000,00 zł. Termin zakończenia robót: do 09 października 2015 r.  z zastrzeżeniem świadczenia usługi z zakresu umowy do dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego.

- 	umowa nr WI.032.186.2015 z dnia 05.06.2015 r. na sprawowanie nadzoru autorskiego przy realizacji zadania p.n. „Odbudowa zabytkowej części Mostu Tczewskiego – etap IV”, zawarta z Biurem Projektów Budownictwa Komunalnego S.A. z siedzibą w Gdańsku.

Wartość umowy: 16 000,00 zł. Termin zakończenia robót: do 09 października 2015 r.  z zastrzeżeniem świadczenia usługi z zakresu umowy do dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego.

Stan obecny: Odbiór częściowy odbył się 11 września 2015, stan zaawansowania wynosi 54,9 %.

- Dochody:

- ODBUDOWA ZABYTKOWEJ CZĘŚCI MOSTU TCZEWSKEIGO – ETAP IV

- W dniu 10.06.2015 podpisano umowę nr 00244/15/DOZ dot. dofinansowania zadania w ramach programu Dziedzictwo Kulturowe ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa na kwotę 700.000 zł.

Rozdział: 92120, paragraf: 6560

Realizacja umowy 0% - zgodnie z harmonogramem robót.

- PRZEBUDOWA ODCINKA ULICY 30-GO STYCZNIA W TCZEWIE (ODCINEK OD SKRZYŻOWANIA Z UL. GŁOWACKIEGO DO SKRZYŻOWANIA Z DROGĄ KRAJOWĄ NR 91)

- W dniu 27 lutym 2015 podpisano umowę nr 06-P/NPPDL/15 z Wojewodą Pomorskim o dofinansowanie dotacją celową z budżetu państwa w kwocie 3.000.000 zł. W dniu 01 czerwca 2015 r. podpisano aneks do umowy nr 06-P/NPPDL/15, zmniejszający dotację do kwoty 2.070.475 (50% wartości zadania).

Realizacja umowy 0% - zgodnie z harmonogramem robót.

- W dniu 10.06.2015 podpisano umowę nr 382/06/2015 z Gminą Miejską Tczew, udzielająca Powiatowi Tczewskiemu pomocy finansowej na zadanie, na kwotę 1.000.000 zł.

Umowa nadzorowana przez Wydział FN

- W dniu 08.06.2015 podpisano umowę nr IR.1.2015 z Gminą Tczew udzielająca Powiatowi Tczewskiemu pomocy finansowej na zadanie, na kwotę 20.000 zł.

Realizacja umowy 0% - Umowa nadzorowana przez Wydział WI

- PRZEBUDOWA MOSTU TCZEWSKEIGO – ETAP I (ZADANIE UJĘTE W WPF)

- W dniu 10.06.2015 podpisano umowę nr 382/06/2015 z Gminą Miejską Tczew udzielająca Powiatowi Tczewskiemu pomocy finansowej na zadanie, na kwotę 2.500.000 zł.

Umowa nadzorowana przez Wydział FN

- W przygotowaniu (po stronie Urzędu Marszałkowskiego WP) jest umowa o pomocy finansowej na kwotę 2.000.000 zł.

Podpisanie ww. umowy nastąpiło w sierpniu 2015.

- W dniu 03.06.2015 podpisano umowę nr WI.032.185.2015 z Gminą Lichnowy, udzielająca Powiatowi Tczewskiemu pomocy finansowej na zadanie, na kwotę 80.000 zł.

Realizacja umowy 0% - Umowa nadzorowana przez Wydział WI