**Uchwała Nr ....................  
Zarządu Powiatu Tczewskiego**

z dnia .................... 2016 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie powierzenia czynności związanych z likwidacją Powiatowego Zarządu Dróg w Tczewie**

Na podstawie art. 32 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814), art. 3 ust. 1 pkt 6, art. 12 ust. 2 i art. 26 ust. 4 ustawy  
z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047) oraz uchwały  
Nr XIV/105/2016 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie likwidacji Powiatowego Zarządu Dróg w Tczewie, Zarząd Powiatu Tczewskiego, przy udziale niżej wymienionych członków Zarządu:

- Tadeusza Dzwonkowskiego - Starosty Tczewskiego

- Witolda Sosnowskiego - Wicestarosty

- Grażyny Antczak - członka Zarządu

- Adama Klimczaka - członka Zarządu

- Stanisława Smolińskiego - członka Zarządu

**uchwala, co następuje:**

**§ 1.**W załączniku do uchwały Nr 59/187/2016 Zarządu Powiatu Tczewskiego  
z dnia 4 lutego 2016 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) Lp. 6. otrzymuje brzmienie:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| "6. | 1) 31.07.2016 r.  2) 03.08.2016 r. | → Likwidator | 1) Przeprowadzenie inwentaryzacji na dzień 30.06.2016 r., zgodnie z ustawą o rachunkowości.  2) Rozliczenie inwentaryzacji." |

2) w rubryce: "termin maksymalny", Lp. 7. otrzymuje brzmienie: "31.08.2016 r."

3) w rubryce: "termin maksymalny", Lp. 8. otrzymuje brzmienie: "05.08.2016 r."

4) w rubryce: "termin maksymalny", Lp. 10. otrzymuje brzmienie: "31.08.2016 r."

**§ 2.**Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

………………………………

………………………………

………………………………

………………………………

………………………………

**Uzasadnienie**

Rada Powiatu Tczewskiego uchwałą Nr XIV/105/2016 z dnia 26 stycznia 2016 r. podjęła decyzjęo likwidacji Powiatowego Zarządu Dróg w Tczewie z dniem 30 czerwca 2016 r. Wykonanie uchwały powierzono Zarządowi Powiatu Tczewskiego. Z uwagi na brak możliwości wykonania czynności inwentaryzacyjnych w terminie uprzednio zaplanowanym postanowiono przedłużyć termin wykonania tych czynności.

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.